# ZMLUVA  O  VYKONANÍ  DIELA

uzatvorená v zmysle §-u 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa:                                                   číslo zhotoviteľa:

I/61, Považská Bystrica-OMV, Dubnica n.Váhom - obnova krytu vozovky

### I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :			Slovenská správa ciest

Sídlo:					Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M - 2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Štatutárny orgán:			Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:	Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Sídlo:					riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007

IČO:					00 33 28

DIČ:					2021067785

Bankové spojenie:			Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:				7000135433/8180

Zástupcovia oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných:		JUDr. Radoslav Jandzík – právnik

Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:		Ing. Marián Pikuliak – nám. správy a prevádzky ciest

- vo veciach cenových:		p. Jolana Merjadová

- vo veciach ekonomických:		p. Katarína Staneková – útvar ekonomický

- vo veciach kontroly:	Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva

Číslo telefónu, faxu:			tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)

E-mail:					beata.bulejcikova@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ :			Doprastav, a.s.

Sídlo:					Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod :			Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37  Ž i l i n a

Štatutárny orgán:		predstavenstvo zastúpené:

Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva

Ing. Juraj Androvič, riaditeľ Závodu Žilina na základe plnej moci

Zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I. ;oddiel : Sa; vložka č. : 581/B;

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných:	Ing. Juraj Androvič riaditeľ Závodu Žilina na základe plnej moci

obchodných:				Ing. Miloslav Spišák, obchodný námestník závodu Žilina

výrobno-technických:	Ing. Milan Mečár, výrobno-technický námestník závodu Žilina

Bankové spojenie:			UniCredit Bank Slovakia a.s.,

Číslo účtu:				6600837004/1111

IČO:					31 333 320

IČ DPH:				SK 2020372497

Právna forma:				akciová spoločnosť

Telefón, fax:				041/7343 111, 041/7343 169

E-mail:					miloslav.spisak@doprastav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET DIELA

- Objednávateľ na základe prijatej cenovej ponuky (list č. VO-5117/2009 zo dňa 3.12.2009) zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela „I/61, Považská Bystrica-OMV, Dubnica n.Váhom - obnova krytu vozovky“ v nasledovnom rozsahu:

1. úsek – I/61, 171,000, Považská Bystrica-OMV, šírka 17,8 m, dĺžka 260 m

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km	4 628 m2

- spojovací postrek						4 628 m2

- SMA 11 O PMB, hr. 50mm (AKMS)	4 628 m2

2. úsek – I/61, 141,500, Dubnica-prepad ZŤS, šírka 10,2 m, dĺžka 100 m

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km	1 020 m2

- frézovanie hr. 100 mm s odvozom do 5km			   612 m2

- spojovací postrek						1 632 m2

- vyplnenie prepadu AC 16 P                                                          15 t

- AC 16 L, 100 mm                                                                       612 m2

- SMA 11 o PMB, hr. 50mm (AKMS)				1 020 m2

- Presné staničenie určí poverený zástupca objednávateľa zhotoviteľovi na tvare miesta. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť rozsah prác.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objednávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil.

- Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene organizačného alebo vecného charakteru v porovnaní s bodom II/1 na žiadosť objednávateľa, tieto požiadavky zhotoviteľ zrealizuje za úhradu.

III. VYKONANIE DIELA

- Realizáciu prác podľa časti II. tejto zmluvy zabezpečí VS živičných technológií. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Jozefa Chalupianskeho, č. tel: 0907 801 739,  v jeho neprítomnosti Ing. Mariána Palúcha, ved. VS živičných technológií, č. tel.: 0907 801 719 zastupovať ho pri preberaní staveniska, riadením prác, vystavením faktúry a odovzdaním diela.

- Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať Ing. Milan Kozák (č. tel.: 042/432 60 86, 0903 903 506), ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu prác, podpisovať súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo.

- Práce bude zhotoviteľ vykonávať zaškolenými a poučenými pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

- Práce budú realizované s obmedzením dopravy. Zhotoviteľ pred zahájením prác odsúhlasí osadenie dočasného dopravného značenia príslušným DI PZ SR.

- Zhotoviteľ je povinný umožniť odbery vzorky zmesi určenej na pokládku pre OL IVSC Žilina.

- Poverený zástupca objednávateľa najneskôr do zahájenia prác určí zhotoviteľovi miesto uloženia materiálu vyzískaného frézovaním obrusnej vrstvy vozovky. Materiál bude použitý na dosýpanie krajníc ciest I. triedy.

IV. CENA DIELA

- Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená na základe záväzného rozpočtu podľa výkazu výmer v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č.87/1996 Z.z. v CÚ 2009.

- Cena za zhotovenie diela:

|  | Úsek č. 1 - I/61, 171,000, Považská Bystrica-OMV, šírka 17,8 m, dĺžka 260m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MJ | Výmera | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH |
| 1 | frézovanie hr. 50mm s odvozom do 5km | m2 | 4 628 | 1,61 | 7 451,08 |
| 2 | spojovací postrek | m2 | 4 628 | 0,76 | 3 517,28 |
| 3 | SMA 11 O PMB, 50mm (AKMS) | m2 | 4 628 | 15,65 | 72 428,20 |
| 4 | Úsek č. 1 spolu |  |  |  | 83 396,56 |
|  | Úsek č. 2 - I/61, 141,500, Dubnica-prepad ZŤS, šírka 10,2 m, dĺžka 100m |  |  |  |  |
|  |  | MJ | Výmera | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH |
| 5 | frézovanie hr. 50mm s odvozom do 5km | m2 | 1 020 | 1,61 | 1 642,20 |
| 6 | frézovanie hr. 100mm s odvozom do 5km | m2 | 612 | 3,17 | 1 940,04 |
| 7 | spojovací postrek | m2 | 1 632 | 0,76 | 1 240,32 |
| 8 | vyplnenie prepadu AC 16 P | t | 15 | 92,61 | 1 389,15 |
| 9 | AC 16 L, 100mm | m2 | 612 | 22,84 | 13 978,08 |
| 10 | SMA 11 O PMB, 50mm (AKMS) | m2 | 1 020 | 15,65 | 15 963,00 |
| 11 | Úsek č. 2 spolu |  |  |  | 36 152,79 |
| 12 | Spolu úsek č. 1 a 2 bez DPH (r. 4 + 11) v € |  |  |  | 119 549,35 |
| 13 | DPH 19 % v € |  |  |  | 22 714,38 |
| 14 | Celkom s DPH v € |  |  |  | 142 263,73 |
| 15 | Celkom s DPH v Sk |  |  |  | 4 285 837,13 |

Konverzný kurz 30,126 Sk/€

Cena slovom s DPH : Jednostoštyridsaťdvatisícdvestošesťdesiattri eur a 73centov

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania zmluvných prác budú považované za naviac práce. Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok.

- Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

V. ČAS PLNENIA

1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote:  december 2009

Lehota plnenia začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska a končí dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

2.	V prípade nesplnenia povinností objednávateľa podľa bodu VIII. tejto ZoD, predlžuje sa termín výstavby o čas, ktorý tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili.

3.	Lehota výstavby bude upresnená, ak nastanú tieto okolnosti:

3.1. množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom

3.2. zdržanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termíne, chyby, alebo prekážky

spôsobené objednávateľom

3.3. klimatické podmienky nevhodné pre pokládku bitúmenových zmesí

3.4. zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho

zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby.

VI. PLATENIE  DIELA

- Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.

- Zhotoviteľ predloží faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác, ktorý zástupca objednávateľa overí a potvrdí.

3.	V oblasti úhrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

  - objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy

  - platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom po predložení a odsúhlasení súpisu zrealizovaných prác na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom

  - stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní diela v konečnej faktúre, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác

  - vystavenie faktúry je možné až po odsúhlasení dokumentácie kvality stavby oblastným laboratóriom IVSC Žilina a po protokolárnom prevzatí diela

4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, zhotoviteľ má právo vymáhať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v     termíne podľa tejto zmluvy vo výške 0,05 % z nedodanej hodnoty prác za každý deň      omeškania.

- Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.

- Zhotoviteľ je povinný v prípade nerovností nameraných na hotovej úprave v rozsahu od 5 – 10 mm zaplatiť pokutu vo výške 1.000,-€ za každú nameranú nerovnosť. V prípade nerovností nad 10 mm zhotoviteľ je povinný vykonať bezodkladne opravu.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.	Dielo bude odovzdané preberacím konaním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie kópie stavebného denníka, úspešné vykonanie predpísaných skúšok a predloženie elaborátu kvality (dokumentácia o kvalite stavby) odsúhlasený OL SSC IVSC Žilina. Dielo bude považované za dokončené až ukončením preberacieho konania potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá, po ktorom je možné vystaviť faktúru. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky. Objednávateľ môže dielo prevziať, ak toto má ojedinelé drobné nedostatky, pričom na preberacom konaní dohodne lehotu na ich odstránenie.

3. Odstránenie vád, nedorobkov a vykonanie naviac prác sa považuje za splnené dňom podpísania záznamu o odstránení stavebným dozorom objednávateľa, alebo ním povereným zástupcom.

4.	Záručná doba začína plynúť podľa § 536 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je stanovená na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

Zhotoviteľ nepreberá záruku za podkladné vrstvy, ktoré sú zrealizované, resp. ich realizáciu si zabezpečuje objednávateľ.

5. 	Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád.

6.	Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

7.	Pred ukončením záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

VIII. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vydanie príslušných rozhodnutí cestného správneho orgánu po dodaní odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia.

IX. STAVEBNÝ DENNÍK

- Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

- Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ako aj údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

- Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník trvale prístupný stavebnému dozoru objednávateľa.

- Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia (v zmysle Prílohy č. 1 PGR č. 45/2006).

- Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

X. NÁHRADA ŠKODY

1.	Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.

2.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

3.	Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.

Právne vzťahy týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, začaté pred uzatvorením sa v celom rozsahu riadia jej ustanoveniami.

- Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- záznam z odovzdania a prevzatia staveniska

- stavebné povolenie na realizáciu diela

- Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch :

  - ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve

  - ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby

  - ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa

  - v prípade živelných pohrôm alebo nepriaznivých klimatických podmienok pre pokládku bitúmenových zmesí

  - ak dôjde k zmene výšky sadzby DPH v čase realizácie

4. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 							V Bratislave, dňa

Za objednávateľa :						Za zhotoviteľa :

...................................................

Ing. Dušan Šamudovský

člen predstavenstva

................................................			             ................................................

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.				        Ing. Juraj Androvič

riaditeľ Investičnej výstavby	           		                              riaditeľ závodu Žilina

a správy ciest Žilina                                                            na základe plnej moci