- Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasled. zákona č.513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) v znení neskorších zmien a doplnení.

č. objednávateľa:                                                                                    č. zhotoviteľa: 01/12/09

- Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len " zákon o verejnom obstarávaní "). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - § 102 Zákona o verejnom obstarávaní – zákazka s nízkou hodnotou.

Článok I.

Zmluvné strany.

1. Objednávateľ:

( ďalej len objednávateľ )

Názov:                                               	Slovenská správa ciest

Adresa:                                                	Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:                                	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán:                            	Ing. Roman Žembera generálny riaditeľ

- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:   	Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ

Investičná výstavba a správa ciest

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007

Zástupcovia oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných:		 JUDr. Radoslav Jandzík, právnik

Ing. Dagmar Mináriková, odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:	Ing. Marián Pikuliak, nám. správy a prevádzky ciest

- vo veciach cenových:			 p. Jolana Merjadová

- vo veciach ekonomických:		 p. Katarína Staneková, útvar ekonomický

- vo veciach kontroly:	Ing. Ružena Moravčíková, PHD., útvar kontroly,  kvality a skúšobníctva

IČO:                                                       	003328

DIČ:                                                    	2021067785

Bankové spojenie:                              	Štátna pokladnica

Číslo účtu:                                     	7000135433/8180

Telefón, fax:                                     	041/5074612; 041/5074626

2. Zhotoviteľ:

Názov :	Hakom, s.r.o.,

Sídlo:	Československej armády 18, 036 01  Martin

Právna forma:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,                                   oddiel : Sro, vložka č. 3269/L

Štatutárny orgán:	Jozef Haco  – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, technických a o cene:

Ing. Peter Mišanko, úsek obchodu a služieb

- IČO:	36000124

DIČ:	2020434856

IČ DPH:	SK2020434856

Č. účtu:	2627370485/1100

Bank. spojenie:	Tatrabanka, a.s.,

Telefón, fax:	043/4220031, 043/4220035

e-mail:	hakom@hakom.sk

( ďalej len zhotoviteľ )

Článok II.

Predmet plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nadštandardnú úpravu dopravného značenia, doplnenie dopravných zariadení a úpravu priechodov pre chodcov podľa projektovej dokumentácie a výkazu – výmer v nasledovnom rozsahu:

- SO1 – I/11, bezpečnostné opatrenia na železničnom priecestí a skľudnenie prieťahu obcou Svrčinovec

- SO2 – I/64, bezpečnostné opatrenia na železničnom priecestí Porúbka, Poluvsie, Rajecké Teplice, Rajec - Kľače

- Stavebné práce pozostávajú z:

- dodávka a montáž zvislého dopravného značenia

- dodávka a montáž dopravných zariadení

- realizácia vodorovného dopravného značenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené podzhotoviteľmi.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

  - Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenia diela zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy celkového rozsahu prác, rozsahu a druhu prác v tomto a na budúci rok, termínu ukončenia v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov záznamom v stavebnom denníku a dodatkom k ZoD.

  - Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, rozsah prác bude spresnený záznamom v stavebnom denníku v závislosti na výške schválených finančných prostriedkov.

Článok III.

Doba zhotovenia diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 15.5.2010.

- V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

- Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedeným v článku III., bode 1. zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne.

- Termín realizácie diela – podľa požiadaviek objednávateľa / zahŕňa práce najneskôr do 30.4.2010. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 30 dní od ukončenia prác.

Článok IV.

Cena.

1.  Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

SO 1–I/11, bezpečnostné opatrenia na železničnom priecestí a skľudnenie prieťahu obcou.

|  |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena za dodávku a montáž ZDZ | 10 294,00 € |
| 2 | Cena za realizáciu VDZ | 1 694,34 € |
| 3 | Cena za dodávku dopravných zariadení | 2 120,00 € |
| 4 | Projekt skutočného vyhotovenia | 700,00 € |
| 5 | Spolu bez DPH | 14 808,34 € |
| 6 | DPH 19% | 2 813,58 € |
| 7 | Celkom s DPH v € | 17 621,92 € |
| 8 | Celkom s DPH v Sk (konv. kurz 30,126) | 530 878,10 Sk |

SO 2–I/64, bezpečnostné opatrenia na železničnom priecestí Porúbka, Poluvsie, Rajecké Teplice, Rajec-Kľače

|  |  |  | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porúbka | Cena za dodávku a montáž ZDZ | 7 520,00 € |
| 2 | Porúbka | Cena za realizáciu VDZ | 1 500,00 € |
| 3 | Porúbka | Cena za dodávku dopravných zariadení | 2 016,00 € |
| 4 | Poluvsie | Cena za dodávku a montáž ZDZ | 7 520,00 € |
| 5 | Poluvsie | Cena za realizáciu VDZ | 1 500,00 € |
| 6 | Poluvsie | Cena za dodávku dopravných zariadení | 2 016,00 € |
| 7 | Rajecké Teplice | Cena za dodávku a montáž ZDZ | 7 520,00 € |
| 8 | Rajecké Teplice | Cena za realizáciu VDZ | 1 500,00 € |
| 9 | Rajecké Teplice | Cena za dodávku dopravných zariadení | 2 016,00 € |
| 10 | Rajec - Kľače | Cena za dodávku a montáž ZDZ | 7 520,00 € |
| 11 | Rajec - Kľače | Cena za realizáciu VDZ | 1 500,00 € |
| 12 | Rajec - Kľače | Cena za dodávku dopravných zariadení | 2 016,00 € |
| 13 | SO 2 | Projekt skutočného vyhotovenia | 2 800,00 € |
| 17 |  | Spolu bez DPH | 46 944,00 € |
| 18 |  | DPH 19% | 8 919,36 € |
| 19 |  | Celkom s DPH v € | 55 863,36 € |
| 20 |  | Celkom s DPH v Sk (konv. kurz 30,126) | 1 682 939,58 Sk |

Zmluvná cena: 61 752,34 € bez DPH (slovami: šesťdesiatjedentisícsedemstopäťdesiatdva € a tridsaťštyri centov bez DPH), sadzba DPH 19%, výška DPH 11 732,94 € (slovami: jedenásťisícsedemstotridsaťdva € deväťdesiatštyri centov), 73 485,28 € vrátane DPH slovami: sedemdesiattritisícštyristoosemdesiatpäť € dvadsaťosem centov vrátane DPH).

Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou predmetných prác (náklady za dočasné dopravné značenie, potrebné povolenia na čiastočnú uzávierku).

Počet MJ bude zaznamenaný v stavebnom denníku podľa skutočnosti a výšky schválených finančných prostriedkov.

2. Jednotkové ceny sú stanovené v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú počas platnosti tejto zmluvy nemenné.

3. Objednávateľ preddavok ani zálohu na vykonanie diela neposkytuje.

4.  Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

5. V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a §546 a nasl. Obchodného zákonníka bude cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku

6. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie prác.

Článok V.

Platobné podmienky.

- Objednávateľ uhradí vykonané práce zhotoviteľovi mesačne po ich odovzdaní a prevzatí 
na základe faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, protokol 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a stavebný denník. Zhotoviteľ riadne faktúru 
(s rozpisom ceny za dielo podľa článku IV. zmluvy ) vystaví a odošle alebo osobne doručí 
do podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

- Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je protokol 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.

- V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č.222/2004 Z. z.,  objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy objemu a druhu prác a termínu ukončenia podľa finančných možností.

- Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce

- Fakturácia bude uskutočnená po realizácii a po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.

- Podkladom pre fakturácie bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov (certifikátov) o kvalite zabudovaných materiálov, podpísaný preberací protokol, v ktorom dielo bude odovzdané bez závad.

- Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu verejného obstarávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov nebudú uhradené.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak verejný obstarávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je verejný obstarávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi.

Článok VI.

Sankcie

- Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

- V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí verejný obstarávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania.

- Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5% za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa.

1. Zhotoviteľ:

- bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,

- sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy,

- sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,

- zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých vykonávacích prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom; zaväzuje sa dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, chrániť životné prostredie na stavenisku aj v jeho okolí, dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi. Pracovník zodpovedný za vykonávanie prác: Ing. Ľubomír Kerdík, 0904 904 173,

- zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať 
na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti,

- na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením, zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady,

- ohlási začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa. Objednávateľ poveril kontrolou a prevzatím prác pre oblasť Čadca: Ing. Zárodňanský 0903 892 152 a pre oblasť Žilina: p. Hýllová 0903 892 107,

- bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

Za zhotoviteľa sú oprávnení do denníka zapisovať a nahliadať Ing. Ľubo Kerdík tel.: 0904 904 173.

V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po splnení diela.

- záručná doba na stavebné práce je 24 mesiacov

Záručná lehota začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie verejného obstarávateľa odstrániť na svoje náklady

- pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou

2. Objednávateľ:

- do 3 pracovných dní po podpise zmluvy o dielo odovzdá stavenisko zhotoviteľovi,

- prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku,

- zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok VIII.

Záručná lehota - zodpovednosť za vady diela.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle §560 a nasled. Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle §563, ods.2., resp. §429 - §431 Obchodného zákonníka. Dielo bude počas 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela 
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty vlastnosti zodpovedajúce príslušným predpisom a normám.

- Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

- Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady čo v najskoršej lehote po písomnom oznámení objednávateľa.

- Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného neplnenia ustanovení zmluvy zhotoviteľom, pričom o tejto skutočnosti musí písomne upovedomiť zhotoviteľa päť pracovných dní vopred.

Článok IX.

Podmienky vykonania prác.

- Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z.

- Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu verejného obstarávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a  zodpovednosti za všetky práce a činnosti zhotoviteľa.

- Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky,

- 4.Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru,

- Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu verejného obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu,

- Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po skončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy,

- Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa,

- Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami,

- Ak verejný obstarávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy,

Článok X.

Preberanie prác.

- Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.

- Práce budú prebraté len bez závad cestou stavebného denníka a v zápise o prevzatí a odovzdaní, bude uvedený stav tak, aby mohla byť čo najobjektívnejšie posúdená kvalita vykonaných prác.

- Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník, rekapituláciu výmer, certifikáty materiálov.

- Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.

- O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

Článok XI.

Riešenie sporov.

Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčími konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh
na riešenie sporu na príslušný súd.

Článok XII.

Obchodné tajomstvo.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom obstarávania zverili, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- Ustanovenie článku IX., bodu 1. sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia.

- Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu, nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych orgánov, alebo osôb oprávnených uzavrieť zmluvu.

- Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve vyhotovenia.

- Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Žiline, dňa..................					V Martine, dňa …...............2009

Za objednávateľa:                                                                  Za zhotoviteľa:

...............................................                                                    ...................................

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 						Jozef H a c o

riaditeľ SSC IVSC Žilina		                                          riaditeľ spoločnosti