Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa:   796/6470/2009					č. zhotoviteľa: VHS-2009/0307

na uskutočnenie prác na stavbe

„I/11, MO 11-204, Čadca, údržba spodnej stavby mosta nad ŽSR“

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:		Slovenská správa ciest

Sídlo:					Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:				Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt 				a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa

14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa

11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Štatutárny orgán:				Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:	Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ

Investičná výstavba a správa ciest

Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie

podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007

IČO:					00 33 28

DIČ:					2021067785

Bankové spojenie:			Štátna pokladnica

Číslo účtu:				7000135433/8180

Zástupcovia oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných:			JUDr. Radoslav Jandzík           - právnik

Ing. Dagmar Mináriková 	        - odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:			Ing. Marián Pikuliak                 - nám. správy a prevádzky ciest

- vo veciach cenových:			p. Jolana Merjadová

- vo veciach ekonomických:		p. Katarína Staneková               - útvar ekonomický

- vo veciach kontroly:	Ing. Ružena Moravčíková, PhD.- útvar kontroly, kvality a skúšobníctva

Číslo telefónu, faxu:			tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626

Zodpovedný zástupca:			Ing. Marek Fusko (t.č.:041/5074630, 0911 973187)

(ďalej len „objednávateľ)

  - ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo : 	VÁHOSTAV – SK, a.s., Hlinská 40, 011 18   Žilina

Štatutárny  orgán :	predstavenstvo

Zastúpený : 	Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ

Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sa vložka č. 10274/L

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných : 	Ing. Ján Štetiar

technických : 	Ing. Peter Ferianec

Bankové spojenie : 	Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu : 	2622151750/1100

IČO : 	31356648

IČ DPH :	SK2020333216

Právna forma : 	akciová spoločnosť

Telefón, fax :   	tel: 041/517 1111, fax: 041/517 1294

E-mail :  	info@vahostav-sk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

  - Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa práce na stavbe:

„I/11, MO 11-204, Čadca, údržba spodnej stavby mosta nad ŽSR “

(ďalej len „dielo“)

  - Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3.

Vykonávanie diela, rozsah prác

  - Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle čl. 2 je výzva objednávateľa na predloženie cenovej ponuky VO-4950/6470/2009 zo dňa 27.11.2009, ponuka uchádzača (zhotoviteľa) zo dňa 7.12.2009 a oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky VO-5211/6470/2009 zo dňa 8.12.2009.

  - Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

  - Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, dokumenty majú nasledovnú prioritu:

- Zmluva o dielo,

b)	Súťažné podklady verejného obstarávateľa (objednávateľa)

c)	Ponuka  uchádzača (zhotoviteľa)

  - Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

  - Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

  - Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškaní.

  - Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Článok 4.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba  vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,

- osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Článok 5.

Cena diela a platobné podmienky

  - Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov

| Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR) | 119 327,74 EUR |
| --- | --- |
| DPH 19% (EUR) | 22 672,27 EUR |
| Zmluvná cena celkom s DPH (EUR) | 142 000,00 EUR |
| Zmluvná cena celkom s DPH (Sk) | 4 277 891,96 SKK |

Slovom: Jednostoštyridsaťdvatisíc€

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

  - Prílohy ZoD tvoria:

Rozpočet (ocenený výkaz výmer)

  - Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v rozpočte (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku. Splatnosť faktúry je  30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

  - Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne .

  - Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v  eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.

  - V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 5.4.

  - Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia,

  - Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Článok 6.

Čas plnenia

6.1

a) Začatie realizácie diela: 	dňom odovzdania staveniska

b) Dokončenie realizácie diela:  31. 12. 2009

Článok 7.

Riziká zhotoviteľa

7.1	Riziká zhotoviteľa

7.1.1	Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

7.1.2	Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, objektívne právnych skutočnosti, ktorými sú:

a)	pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;

b)	škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 8.

Stavenisko

8.1   Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

8.2   Vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. Vytyčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytýčených sietí sa uskutoční za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa.

Článok 9.

Prístup na stavenisko

  - Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

Článok 10.

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

10.1	Zamestnanci zhotoviteľa

10.1.1 Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom

10.1.2 Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník ihneď opustí stavenisko a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

10.1.3 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

| Titul, meno, priezvisko | funkcia | zastúpenie v rámci realizácie diela |
| --- | --- | --- |
| Ing. Peter Ferianec | Vedúci stavby |  |
| Ing. Miroslav Oško | Geodet |  |
| Ing. Dalibor Beňo | Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality |  |

Článok 11.

Príkazy

  - Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy  objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 12.

Vlastníctvo na zhotovovanej veci

  - Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zákonníka  vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.

  - Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

  - Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považuje za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Článok 13.

Zmeny a doplnky

  - Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev

prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

13.1.1 Zhotoviteľ je povinný:

a)	zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve ;(rozpočet)

b)	nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;

c)	zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;

d)	zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;

e)	vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;

f)	zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 14.

Predĺženie doby výstavby

14.1	V prípade, že:

a)	sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;

b)	budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;

c)	nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;

d)	nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Článok 15.

Obchodné tajomstvo

  - Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené

zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre

iné účely, iba pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

  - Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím

osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 16.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

  - Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje  ohlásenie stavby, odovzdanie staveniska, prevzatie diela

a zaplatenie ceny za dielo.

  - Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku,

pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však

písomná forma.

  - Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.

16.4   Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky  skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

16.5   Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Peter Ferianec. Tento je oprávnený  ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.

  - Objednávateľ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Mareka Fuska. Tento ho bude  zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi Ing. Dušan Filípek. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.

  - Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebno-technického dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k zmluve.

  - Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v zmluve (okrem osôb uvedených v bode 19.5 a 19.6) sú obidve zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 10 dní a to písomnou formou.

  - Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.

  - Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebno-technickému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

  - Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebno-technického dozora, resp. pracovníkov laboratória, geodetovi objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.

Článok 17.

Plnenie povinností

  - Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti (dodrží všetky podmienky) vyplývajúce z rozhodnutí  a vyjadrení

príslušných dotknutých orgánov štátnej správy daných k predmetnej stavbe pred zahájením a počas.

  - Zhotoviteľ si zabezpečí všetky náležitosti pre realizáciu diela.

  - V rámci realizácie stavby zhotoviteľ stavby v súčinnosti so stavebným dozorom v súlade so schváleným harmonogramom zabezpečí príslušné uzávierky a celoročnú údržbu všetkých komunikácií v obvode staveniska využívaných verejnou dopravou.

  - V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

  - Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

  - Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

Článok 18.

Prerušenie a zastavenie prác

  - Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

  - Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:

- Zistenie vady projektu;

- Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;

- V prípade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zákonníka:

ca)	Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov o čas počas ktorého bolo nevyhnutné vykonanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.

cb)	Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití pri zhotovovaní diela trval.

cc)	Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v písmene ca), zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.

  - Objednávateľ je oprávnený zastaviť  stavebné práce v týchto prípadoch:

- ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.

- pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

  - Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

  - Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Článok 19.

Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

  - Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN EN   a technologických postupov.

  - Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č.

264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998

Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.

  - Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe     zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-technickým dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

Článok 20.

Zmeny vo výmerách a naviac práce

  - Všetky zmeny podľa článku 13 a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.

  - V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

  - Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.

  - V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebno-technického dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené budú až po jeho potvrdení.

  - Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

Článok 21.

Úprava ceny

21.1	Zmluvná jednotková cena v priebehu výstavby nebude upravovaná.

Článok 22.

Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

  - Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

  - Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

  - Najneskôr do 30 dní po prijatí konečnej faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru konečná v súlade so zmluvou, vrátane vyrovnania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, so zreteľom na všetky predchádzajúce platby objednávateľa a na všetky čiastky, na ktoré má zhotoviteľ nárok.

Článok 23.

Odovzdanie a prevzatie diela

  - Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu,  objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní  prác.

Článok 24.

Prípady odškodnenia

23.2	Prípadmi odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:

a)	objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;

b)	stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce

ba)	vada zapríčinená objednávateľom;

bb)	dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti alebo iných dôvodov;

23.3  Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výdavky alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.

  - Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na  zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu  zmluvnej ceny.

  - Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu   ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto    okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

Článok 25.

Sankcie

  - Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú  použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:

a)	neukončenie diela v zmluvnom termíne					15 €

h)	ak neodstráni vady v dohodnutom termíne				15 €

  - Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

  - Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je objednávateľ v omeškaní za:

a)	omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky				0,05%

b)	omeškanie s úhradou konečnej faktúry, z dlžnej čiastky			0,05%

Článok 26.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

  - Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela,

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

  - Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.

  - Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

  - Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť  vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady

  - Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku

Článok 27.

Odstúpenie od zmluvy

  - Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

  - Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

  - Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.

  - Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka

  - Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

  - Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci – objektívnych právnych skutočnosti.

Článok 28.

Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti.

  - Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti –  objektívne právne skutočnosti – považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.

  - Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strany. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu)

Článok 29.

Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

29.1	Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.

- Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou

- Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.

- Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

  - Podstatné porušenie má za  následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.

  - Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Článok 30.

Platby pri odstúpení od zmluvy

  - Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví  potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na  náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy

  - Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi

  - Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Článok 31.

Zmena záväzkov

  - Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.

  - Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:

- ak sa zmení podstatne rozsah projektovaných prác;

ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;

- ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;

- v prípade živelných pohrôm

Článok 32.

Spory

  - Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho  konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Článok 33.

Záverečné ustanovenia

  - Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

  - Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

  - K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).

  - Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Neoddeliteľnou súčasťou  a prílohami tejto zmluvy sú:

a)	    rozpočet (ocenený výkaz výmer),

c)	doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako súčasť zmluvy,

d)    harmonogram prác a jeho aktualizované verzie,

  - Táto zmluva má 12 strán, prílohy podľa ods. 33.5. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenie.

  - Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline dňa:							V Žiline dňa:

Za objednávateľa:							Za zhotoviteľa:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň,  CSc.		Ing. Martin Buňák

riaditeľ SSC IVSC Žilina		člen predstavenstva

a výkonný riaditeľ

Ing. Ján Štetiar

člen predstavenstva

a výrobný riaditeľ