| Interné oznámenie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn.: / 6470 / 2009 |  | 15.10.2009 |
| Odosielateľ : | Príjemca : |  | Na vedomie : |  |
| Org. zložka : 6470 | org. zložka : OVO |  | riaditeľ IVSC ZA |  |
| Meno : Ing. Pikuliak | Meno : Ing. Mináriková |  |  |  |
| Tel. : 041/5074653 | tel. : |  |  |  |
| Vec : I/72 Čertovica, km 23,155-26,000, obnova krytu vozovky – zabezpečenie dodatku č. 1 |  |  |  |  |

Týmto žiadame o zabezpečenie dodatku č. 1 k zmluve Z-632/2009 k vyššie uvedenej stavbe s nasledovnými zmenami.

Pôvodný rozsah prác:

|  |  | MJ | Výmera | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH | Cena v Sk bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | frézovanie hr. 3cm s odvozom do 3km | M2 | 15 800 | 1,99 | 31 442,00 | 947 222,00 |
| 2 | odstránenie nánosov z krajníc hr. 10cm | mb | 4 212 | 4,10 | 17 269,20 | 520 252,00 |
| 3 | spevnenie krajníc štrkodrvou hr. 5cm | M2 | 2 106 | 3,69 | 7 771,14 | 234 113,00 |
| 4 | Remix plus; ABH II / AKMS; 50 / 30 mm; 75 kg/m2 | M2 | 15 800 | 15,44 | 243 952,00 | 7 349 298,00 |
| 5 | Dočasné dopravné značenie a regulácia dopravy |  | 1 | 10 428 | 10 428,00 | 314 154,00 |
| 6 | Celkom bez DPH (max. 310.924,- €) |  |  |  | 310 862,34 | 9 365 039,00 |
| 7 | DPH 19 % |  |  |  | 59 063,84 | 1 779 357,10 |
| 8 | Celkom s DPH |  |  |  | 369 926,18 | 11 144 396,10 |
| 9 | Celková výmera obnovy krytu vozovky v m2 | 15 800 m2 |  |  |  |  |

Nový rozsah prác:

|  |  | MJ | Výmera | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH | Cena v Sk bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | frézovanie hr. 3cm s odvozom do 3km | M2 | 18 144 | 1,99 | 36 106,56 | 1 087 746,20 |
| 2 | Remix plus; ABH II / AKMS; 50 / 30 mm; 75 kg/m2 | M2 | 18 144 | 15,44 | 280 143,36 | 8 439 598,80 |
| 3 | Dočasné dopravné značenie a regulácia dopravy |  | 1 | 10 428 | 10 428,00 | 314 154,00 |
| 4 | Celkom bez DPH |  |  |  | 326 677,92 | 9 841 499,00 |
| 5 | DPH 19 % |  |  |  | 62 068,80 | 1 869 884,60 |
| 6 | Celkom s DPH |  |  |  | 388 746,72 | 11 711 383,00 |
| 7 | Celková výmera obnovy krytu vozovky v m2 | 18 144 m2 |  |  |  |  |

Zdôvodnenie:

V prípravnej fáze stavby objednávateľ požadoval realizáciu prác vrátane položiek č. 2 a 3. V procese priebehu verejného obstarávania z dôvodu silných búrok boli práce v položkách 2 a 3 realizované v rámci zmluvných vzťahov bežnej údržby so SC ŽSK závodom Liptov pred zahájením prác predmetnej stavby. Na základe tejto skutočnosti sa finančné prostriedky z položiek č. 2 a 3 presunuli do položiek č. 1 a 4 a tým sa zvýšila celková výmera obnovy krytu o 1.436 m2 na 17.236 m2. Dozor objednávateľa na základe zmluvnej výmery plochy opravy pri určovaní dĺžky úseku stavby vychádzal z údajov cestnej databanky. Na základe priemernej šírky vozovky 7,5m určil zhotoviteľovi pri celkovej dĺžke 2.290m (17.236m2/7,5m) začiatok a koniec úseku opravy. Pri realizácii stavby zhotoviteľ na základe množstva použitej asfaltovej zmesi upozornil zápisom do stavebného denníka objednávateľa o tom, že vykoná po ukončení stavby geodetické zameranie stavby na stanovenie presnej výmery opravovanej plochy. Podľa predloženého projektu „Zameranie a výpočet plochy komunikácie Čertovica - Vyšná Boca“ opravená plocha komunikácie je 18.144m2. Rozdiel vo výmere 908m2 bol spôsobený z dôvodu premenlivej šírky vozovky najmä v zákrutách tohto horského úseku.

Zmluvná výmera plochy opravy nevychádza zo skutočných potrieb opravy komunikácie, ale iba z limitu pridelených finančných prostriedkov. Skutočné potreby opráv tohto úseku cesty I/72 sú niekoľkonásobne vyššie a teda aj zrealizovaná väčšia výmera opravy len zlepšila stav komunikácie, najmä keď koniec úseku bol určený za nebezpečnou zákrutou, ktorá bola v havarijnom stave.

SSC IVSC Žilina po upozornení zhotoviteľa a vlastných predbežných meraniach po ukončení prác upravila v Dodatku č. 1 ku Kontraktu 2009 finančný náklad na túto stavbu a celá stavba vrátane navrhovaného dodatku č. 1 je finančne krytá v rámci rozpočtu bežných účelových prostriedkov.

S pozdravom

Ing. Marián Pikuliak

nám. SaPC

Príloha : „Zameranie a výpočet plochy komunikácie Čertovica-Vyšná Boca“ , ZZ Topo Bratislava