ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka) v platnom znení

„I/18, Sučany - križovatka, oprava vozovky“

číslo objednávateľa:                                                           číslo zhotoviteľa:

čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1  	Objednávateľ: 	Slovenská správa ciest

Sídlo:			Miletičova 19,826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma:		rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.

I Č O:			00 33 28

DIČ:			2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: 		7000135433/8180

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ

Investičná výstavba a správa ciest

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie podľa listu

č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach:

zmluvných:		JUDr. Radoslav Jandzík – právnik

Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

technických:		Ing. Marián Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest

cenových:		p. Jolana Merjadová

ekonomických:	p. Katarína Staneková – útvar ekonomický

kontroly:		Ing. Ružena Moravčíková, PHD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva

Telefón: 041/ 507 46 12 , fax: 041/ 507 46 26

Zodpovedný zástupca:

Ing. xxx ( 044/ 552 19 72, 0903 892 148 )

Ing. xxx ( 041/ 507 46 22, 0903 224 179 )

#### 1.2	 Zhotoviteľ:		EUROVIA – Cesty, a.s.

Sídlo:			Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny orgán:		Eric Rouffet, člen predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

### Ing.Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ a.s.

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, dňa 1.5.1992, odd. Sa,

vl. č. 248/V

Dielo realizuje:		závod Stred sektor Žilina

Zástupca v rokovaniach vo veciach

zmluvných:				Ing. Pavol Vadkerty – riaditeľ sektoru Žilina

zmluvných a výrobných:		Ing. Pavol Vadkerty – riaditeľ sektoru Žilina

technických:		Ing. Pavol Vadkerty – riaditeľ sektoru Žilina

stavbyvedúci:	p. Ján Pavličko ( č.t. 0908 774 142 )

I Č O:	31 651 518

D I Č:			       2020490274

I Č   DPH:			       SK2020490274

Bankové spojenie: 	       CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 			       102053007/8020

Telefón:			       041/ 32 47 102

Fax:				       041/ 32 47 105

### Email:			       martina.holubova@eurovia.sk

čl. II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1	Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výzva objednávateľa zo dňa 13.11.2009 a cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.11.2009.

2.2	Názov stavby:		„I/18, Sučany – križovatka, oprava vozovky“

čl. III.

PREDMET PLNENIA

  - Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „I/18, Sučany – križovatka, oprava vozovky“ v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa nasledovne:

Úsek č.1 – I/18, km 486,461, Sučany

- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km		2.735 m2

- spojovací postrek						5.470 m2

- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH ložná)			2.735 m2

- výstužná mreža GlassGrid (100kN/m x 100kN/m)	2.735 m2

- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS)			2.735 m2

  - V prípade požiadavky Objednávateľa, resp. v prípade naviac prác vzniknutých počas realizácie diela budú tieto práce predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravená aj cena diela. Zhotoviteľ bude práce naviac realizovať až po obojstrannom potvrdení dodatku.

  - Presné staničenie úsekov určí poverený zástupca objednávateľa zhotoviteľovi na tvare miesta. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť rozsah prác.

čl. IV.

ČAS PLNENIA

  - Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je: november-december 2009. Termín nástupu na realizáciu prác je podmienený odovzdaním staveniska do uvedeného termínu.

  - Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

  - V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávanie diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

  - V prípade realizácie naviac prác bude v dodatku dohodnutý aj termín ich realizácie.

čl. V.

C E N A

  - Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z..

  - Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a cenovej ponuky zo dňa 20.11.2009 je:

Úsek č.1 – I/18, km 486,461, Sučany

- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km		2.735 m2 x   3,84 €/m2 = 10.502,40 €

- spojovací postrek					5.470 m2 x   0,81 €/m2 =   4.430,70 €

- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH ložná)			2.735 m2 x 16,72 €/m2 = 45.729,20 €

- výstužná mreža GlassGrid 100kN/m x 100kN/m	2.735 m2 x   7,26 €/m2 = 19.856,10 €

- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS)			2.735 m2 x 14,42 €/m2 = 39.438,70 €

Spolu úsek č.1									       119.957,10 €

19% DPH	 	  					       			         22.791,85 €

C e l k o m v €	     			       142.748,95 €

(konverzný kurz 30,126     4.300.454,87 Sk)

Cena slovom s DPH :

Jednostoštyridsaťdvatisícsedemstoštyridsaťosem€95centov

  - K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

  - Zhotoviteľ vykoná práce naviac (práce ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte) na základe písomnej objednávky Objednávateľa. Bez písomnej objednávky nie je Zhotoviteľ povinný práce naviac vykonať.

  - Objednávateľ je povinný uzatvoriť so Zhotoviteľom dodatok ku zmluve na zhotovenie prác naviac do 15 dní od vystavenia písomnej objednávky na práce naviac. Ak Objednávateľ v stanovenej lehote neuzatvorí so zhotoviteľom dodatok ku zmluve, Zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať práce naviac len na základe písomnej objednávky na práce naviac.

  - Práce naviac budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte, cena za tieto práce sa určí dohodou zmluvných strán a ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác.

čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

  - Stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní celého diela v konečnej faktúre, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác. Vystavenie faktúry je možné až po odsúhlasení dokumentácie kvality stavby Oblastným laboratóriom IVSC Žilina a po protokolárnom prevzatí diela.

  - Súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré sú podkladom pre vystavenie faktúry je Objednávateľ povinný potvrdiť do 3 dní po ich predložení. Ak Objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

  - Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje:

- označenie diela

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo

- číslo zmluvy, číslo faktúry

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- fakturovanú sumu

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a Zhotoviteľ je povinný ju doplniť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.

  - Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia.

  - V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, zhotoviteľ má právo vymáhať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

  - Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ v zmysle § 12 ods.1, písm. b) 3 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach zadržal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH. Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené po protokolárnom odovzdaní diela. V prípade zistenia kolaudačných vád na diele bude zádržné uhradené až po ich odstránení, o čom sa vykoná osobitný zápis.

čl. VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto  zmluve.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použití trval.

  - Záručná doba na zrealizované dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je Objednávateľ oprávnený žiadať len odstránenie vád a Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 dní, ak to dovoľujú poveternostné podmienky, od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť. Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

#### čl. VIII.

#### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

  - Objednávateľ sa zaväzuje  odovzdať  Zhotoviteľovi  stavenisko  pre vykonávanie    stavebných  prác  zbavené  práv  tretích osôb v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.

  - Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a  poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

  - Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

  - Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.

  - Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa v stavebnom denníku, má právo sa vyjadriť do 3 pracovných dní. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamom v stavebnom denníku nevyjadrí alebo s nimi nevysloví výslovný písomný nesúhlas, má sa zo to, že so záznamom súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

  - Dielo sa považuje za riadne vykonané a zhotovené aj v prípade, že má drobné vady a  nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela.

  - Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie a odovzdanie diela. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu a prevzatí a odovzdaní diela bez toho, aby v zápisnici výslovne písomne uviedol dôvod, pre ktorý dielo nepreberá alebo sa nedostaví na prevzatie a odovzdanie diela, má sa za to, že dielo bolo riadne zhotovené a vykonané a riadne prevzaté Objednávateľom a to dňom, ktorý je uvedeným vo výzve Zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie diela ako deň odovzdania diela.

  - Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí Objednávateľ tieto vady uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu.

  - Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj v prípade, že dielo má drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky  musia  byť  uvedené  v  zápise  o  odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

  - Všetky vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní diela v záručnej dobe.

  - Objednávateľ je v prípade vád a nedorobkov oprávnený žiadať len odstránenie vád a nedorobkov a nemá nárok na zľavu z ceny diela z dôvodu existencie vád a nedorobkov.

  - Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

  - Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

čl. IX.

ZMLUVNÉ POKUTY

  - Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v termíne podľa tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za každý deň omeškania.

  - Zhotoviteľ je povinný v prípade nerovností nameraných na hotovej úprave v rozsahu od 5 – 10 mm zaplatiť pokutu vo výške 1.000,-€ za každú nameranú nerovnosť. V prípade nerovností nad 10 mm zhotoviteľ je povinný vykonať bezodkladne opravu.

čl. X.

VYŠŠIA MOC

  - Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani  ich  nemôžu  ovplyvniť  zmluvné  strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, nepriaznivé počasie atď.

  - O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom.

čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

  - Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

  - Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.

  - Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci až do zaplatenia celej ceny za dielo a jeho prevzatia Objednávateľom.

  - Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak Objednávateľ opakovane porušuje povinnosti ustanovené touto zmluvou.

  - V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úradu všetkých prác a dodávok, ktoré zhotovil a dodal do dňa odstúpenia od zmluvy.

čl. XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  - Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.

  - Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  - Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

  - Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.

  - Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

  - Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V .......................    dňa ................................

Objednávateľ:				      		Zhotoviteľ: