ZVÄZOK 2                       OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

2.2 PRÍLOHA K PONUKE

Poznámka:	S výnimkou položiek u ktorých sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky.

| Položka | ## Podčlánok zmluvných podmienok | Údaje |
| --- | --- | --- |
| ### Názov a adresa Objednávateľa | ## 1.1.2.2. | #### SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava |
| ### Názov a adresa Zhotoviteľa | ## 1.1.2.3 |  |
| ### Meno a adresa Stavebného dozora | ## 1.1.2.4 | Ing. Vladimír Šolc IVSC BB, Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica |
| ### Meno a adresa Koordinátora bezpečnosti | ## 1.1.2.11 |  |
| ### Meno a adresa Bezpečnostného technika objednávateľa | ## 1.1.2.12 | Ing. Petr Pazúrik IVSC BB, Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica |
| ### AD | ## 1.1.2.13 | ISPO Prešov |
| ### Lehota výstavby | ## 1.1.3.3 | #### 30 mesiacov |
| Lehota na oznámenie vád | ## 1.1.3.7 | 365 dní |
| Záručná doba | ## 1.1.3.10 | 1826 dní* |
| Elektronické prenosové systémy | ## 1.3 | Rozsah bude upresnený v sprievodcovi stavby |
| Použité právne predpisy | ## 1.4 | Slovenskej republiky |
| Rozhodujúci jazyk | ## 1.4 | Slovenský jazyk |
| Jazyk pre komunikáciu | ## 1.4 | Slovenský jazyk |
| Lehota pre vstup na stavenisko | ## 2.1 | v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska |
| DVP | 4.1 (a) | Za každý deň omeškania s dodaním 70 €/za každý objekt |
| Technologický postup | 4.1 (e) | Za každý deň omeškania s dodaním 50 €/za každý objekt |
| Sprievodca stavby | 4.1 (f) | Za každý deň omeškania s dodaním 50 € |
| Plán prác na týždeň | 4.1 (g) | Za každý deň omeškania s dodaním 20 € |
| Povodňový plán | 4.1 (h) | Za každý deň omeškania s dodaním 40 € |
| KSP | 4.1 (i) | Za každý deň omeškania s dodaním 60 € |
| Čiastka zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) | 4.2 | Nepožaduje sa |
| ### Normálna pracovná doba (aj v sobotu a nedeľu) | 6.5 | #### 06.oo - 18.00 |
| Dodanie plánu bezpečnosti | 6.7 (a) | #### Za každý deň omeškania s dodaním 60 € |
| Za porušenie povinnosti | 6.7 (b) (i) | #### 20 € za každé porušenie |
| Za porušenie povinnosti | 6.7 (b) (ii) | #### 100 € za každé porušenie |
| Za porušenie povinnosti | 6.7 (b) (iii) | #### 50 € za každé porušenie |
| Za porušenie povinnosti | 6.7 (b) (iv) | #### 10 € za každé porušenie |
| ### Neukončenie diela v termíne podľa zmluvy | 8.2 (b) | Za každý deň omeškania 500 € |
| ### Harmonogram | 8.3 | Za každý deň omeškania s dodaním 60 € |
| ### Revidovaný harmonogram | 8.3 | Za každý deň omeškania s dodaním 30 € |
| Odškodnenie za oneskorenie | ## 8.7 a 14.15(b) | #### 0,05 % z konečnej zmluvnej ceny s DPH za každý deň oneskorenia |
| ### Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie | ## 8.7 | 10 % z konečnej zmluvnej ceny s DPH |
| ### Úprava ceny v dôsledku zmien nákladov | ## 13.8 | Pre platby každý rok v EUR |
| ### Celková zálohová platba | ## 14.2 | záloha sa neposkytne |
| Percento zadržaných platieb | 14.3 (c) | 5 % s DPH z každej faktúry |
| Limit zadržaných platieb | 14.3 (c) | 5 % z konečnej zmluvnej ceny s DPH |
| Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení | 14.6 | 3 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty s DPH |
| Adresa doručenia faktúr | 14.7 (b) | SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| Úrok z omeškania | 14.8 | 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania |
| ### Mena/meny platieb | ## 14.15 | EUR |
| Minimálna čiastka poistenia tretej strany | 18.3 | 165 000,00 € na jednu poistnú udalosť |

TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVÁCH (podčlánok 13.8)

| Koeficient: rozsah indexu | Krajina pôvodu: mena indexu | Zdroj indexu: názov/definícia | Hodnota v uvedenom termíne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hodnota | Dátum |
| 0,10 |  | Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave |  |  |
| 0,20 | Slovenská republika: EUR | Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky |  |  |
|  |  | Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu(december 2006 = 100) |  |  |
|  |  | Weblink: http://slovak.statistics.sk |  |  |
|  |  | Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien (Úhrn %) |  |  |
| 0,08 | Slovenská republika: EUR | Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky |  |  |
|  |  | Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) – index je potrebné vypočítať pomerom medzi mesiacom aktuálnym a bázickým obdobím (December 2006) |  |  |
|  |  | Weblink: http://slovak.statistics.sk |  |  |
|  |  | Sledovaná cena: Priemerná cena pohonných látok v SR - Motorová nafta (Diesel Fuel) |  |  |
| 0,62 | Slovenská republika: EUR | Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky |  |  |
|  |  | Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu(december 2006 = 100) |  |  |
|  |  | Weblink: http://slovak.statistics.sk |  |  |
|  |  | Sledovaný index: Index čistej inflácie |  |  |

Iniciálky signatára ponuky